# PLAN MAESTRO: 16 FEB - JUNIO 2026

Estructura flexible con pasos claros | Para cuando tienes tiempo pero muchos objetivos

## TU SITUACIÓN REAL (Actualizada)

- Tiempo disponible: Febrero-Mayo CASI COMPLETO (solo vas a uni para entregas de tesis)

- Urgencia #1: Defender tesis en Mayo-Junio

- Urgencia #2: Aprender Spring/Java antes del trabajo (julio+)

- Problema principal: No entiendes tu código Django (la IA lo hizo). Sistema de ventas urgente. Muchos intereses.

- Tu estilo: Te saltas pasos, te aburres fácil, pero reconoces que estructura te ayuda

## LA ESTRATEGIA: 3 BLOQUES DIARIOS + ROTACIÓN SEMANAL

No voy a decirte 'haz esto de 9-11am'. Eso no funciona contigo. En vez de eso: 3 bloques al día, en el orden que quieras.

Regla única: Completar los 3 bloques cada día. Si te levantas tarde, OK. Si haces todo de noche, OK. Si te saltas el orden, OK. Pero los 3 bloques se hacen.

## LOS 3 BLOQUES DIARIOS (FEB-MAYO)

| BLOQUE | DURACIÓN | QUÉ HACER |
| --- | --- | --- |
| BLOQUE TESIS | 2-3 horas | Trabaja en tu tarea de tesis de la semana (ver Rotación Semanal abajo) |
| BLOQUE SKILL | 1.5-2 horas | Trabaja en tu skill de la semana: Sistema ventas / Java básico / Spring / Idioma |
| BLOQUE VIDA | 30-60 min | Self-care, lectura, idioma secundario, o proyecto personal corto |

Flexibilidad: Hazlos en cualquier orden. Divide si quieres (1h tesis, break, 1h skill, break, 1h tesis). Lo importante: completar los 3 antes de dormir.

Si te aburres: Cambia de bloque. No te fuerces 3 horas seguidas en tesis si estás aburrida. Haz 1h tesis, 1h skill, vuelve a tesis.

## ROTACIÓN SEMANAL: QUÉ HACER CADA SEMANA

Cada semana tiene un foco principal. Esto evita que te disperses pero sin ser rígido. Sigues trabajando en tesis todos los días, pero el 'skill' rota.

### FEBRERO (Semanas 1-2): Fundación

| SEMANA | BLOQUE TESIS | BLOQUE SKILL |
| --- | --- | --- |
| Sem 1 17-23 Feb | Leer TODO tu código. Crear archivo EXPLICACION.md | Sistema ventas: Diseño básico |
| Sem 2 24 Feb-2 Mar | Hacer cambios que pidieron + Documentar | Sistema ventas: CRUD básico |

### MARZO (Semanas 3-6): Pulir + Expandir

| SEMANA | BLOQUE TESIS | BLOQUE SKILL |
| --- | --- | --- |
| Sem 3 3-9 Mar | Pulir funcionalidades existentes | Java Básico: Sintaxis, OOP |
| Sem 4 10-16 Mar | Empezar informe escrito | Java: Colecciones, excepciones |
| Sem 5 17-23 Mar | Preparar 1er corte evaluativo | Inglés intensivo |
| Sem 6 24-30 Mar | Testing + Bugs | Coreano intensivo |

### ABRIL (Semanas 7-10): Informe + Spring

| SEMANA | BLOQUE TESIS | BLOQUE SKILL |
| --- | --- | --- |
| Sem 7 31 Mar-6 Abr | Informe: Marco teórico | Spring Boot: Setup inicial |
| Sem 8 7-13 Abr | Informe: Metodología | Spring: Controllers, REST |
| Sem 9 14-20 Abr | Informe: Resultados | Spring JPA: DB básico |
| Sem 10 21-27 Abr | Informe: Conclusiones + Revisar todo | Proyecto Spring: Inicial |

### MAYO (Semanas 11-14): Presentación + Práctica

| SEMANA | BLOQUE TESIS | BLOQUE SKILL |
| --- | --- | --- |
| Sem 11-12 28 Abr-11 May | Crear presentación + Ensayar | Spring: Practicar CRUD |
| Sem 13-14 12-25 May | ENSAYAR DEFENSA 10+ veces | Repasar Python/Django/Java |

## CÓMO USAR ESTE PLAN (Para alguien que se salta pasos)

### Cada Domingo: Planificación de 15 minutos

- Mira la tabla de arriba: ¿En qué semana estás?

- Anota en un papel o app: 'Esta semana mi BLOQUE TESIS es: [X]' y 'Mi BLOQUE SKILL es: [Y]'

- Ese papel está visible toda la semana. Cuando no sepas qué hacer, lo miras.

### Cada Día: Regla de los 3 bloques

- Marca con ✓ cuando completes cada bloque

- NO importa el orden. NO importa la hora. Solo completa los 3.

- Si te saltas un bloque un día, NO lo compenses al día siguiente. Solo retoma.

### Cuando te aburras:

- Cambia de bloque. No te fuerces a terminar 3h seguidas de tesis si estás aburrida.

- Usa Pomodoros de 25min con breaks de 5min. 25 min es aguantable.

- Divide en micro-tareas. No 'terminar login', sino 'hacer botón de submit'. Más dopamina.

## ESTRATEGIA ESPECÍFICA: ENTENDER TU CÓDIGO DJANGO

Problema: La IA hizo tu código. Tú no sabes QUÉ hace ni POR QUÉ. En la defensa te van a preguntar.

### Método: Documentación como aprendizaje (Pasos específicos)

- Crea archivo EXPLICACION.md en la carpeta de tu proyecto

- Abre views.py (o el archivo principal de lógica)

- Por CADA función:

a. Copia el nombre de la función en EXPLICACION.md

b. Escribe EN TUS PALABRAS: 'Esta función hace [X] para [Y]'

c. Si no entiendes algo, pregúntale a IA: 'Explícame [línea] como si tuviera 5 años'

d. Anota la respuesta en EXPLICACION.md

- Haz cambios pequeños a propósito:

- Cambia un texto del botón

- Agrega un print() para ver qué variable tiene qué valor

- Rompe algo a propósito (comenta una línea). Ve qué falla. Arréglalo.

- Meta Semana 1: Entender las 3 funciones principales

- Meta Semana 2: Poder explicarlas sin mirar código

## SISTEMA ANTI-PROCRASTINACIÓN

Reconoces que te saltas pasos y te aburres. Vamos a trabajar CON eso:

### Regla de los 2 minutos

Si no quieres empezar algo, dite: 'Solo 2 minutos'. Abre el archivo. Lee 2 líneas. Usualmente, empezar es lo difícil. Una vez que empiezas, continúas.

### Método de la Cadena

Imprime un calendario. Cada día que completes los 3 bloques, marca con X roja gigante. Tu meta: no romper la cadena. Es adictivo.

### Premios Semanales

Si completas 5/7 días con los 3 bloques: PREMIO. Puede ser: ver 2 episodios K-drama, dibujar 1h, ensayar canción K-pop, comprar algo pequeño.

## MÉTRICAS DE ÉXITO (Cómo saber que va bien)

Fin de Febrero:

- Puedes explicar tu código Django sin mirar pantalla

- Sistema de ventas tiene CRUD básico funcionando

- Cambios de tesis aplicados

Fin de Marzo:

- Informe iniciado (al menos intro + metodología)

- Conoces sintaxis básica de Java

- Primer corte evaluativo pasado

Fin de Abril:

- Informe 90% completo

- Entiendes conceptos básicos de Spring Boot

- Presentación creada

Mayo (Pre-defensa):

- Ensayaste presentación 10+ veces

- NO tienes miedo de preguntas sobre tu código

- Dormiste bien la noche antes

## QUÉ HACER CON TUS OTROS INTERESES

Cover K-pop, carboncillo, diseño moda, hacking, guitarra, código morse, DAW, tejer...

ESTRATEGIA: Escoge UNO para el 'Bloque Vida' cada semana. Solo uno. Rota cada semana.

| Semana Impar | 30-60min/día en proyecto K-pop (ensayar, investigar mezcla, etc) |
| --- | --- |
| Semana Par | 30-60min/día en carboncillo o lectura o lo que quieras |

IMPORTANTE: Solo 30-60min. No más. Esto es para mantenerte cuerda, no para avanzar mucho. El avance real vendrá después de graduarte.

## REGLAS INQUEBRANTABLES

- Domingos son flexibles - Puedes trabajar o descansar. Lo que necesites esa semana.

- NO compensar días perdidos - Si fallaste ayer, hoy retomas normal. No hagas doble.

- Salud primero - Presión baja, cansancio real → descansa. Un día perdido no arruina todo.

- Simple > Perfecto - Sistema de ventas simple pero funcional > Sistema complejo sin terminar.

- El plan es flexible - Puedes ajustar skills de semanas si necesitas. Pero NO abandones la estructura de 3 bloques.

## TEMPLATE SEMANAL - LLÉNALO CADA DOMINGO

Imprime esto o cópialo en tu app de notas:

| SEMANA DEL: | _____ / _____ / 2026 |
| --- | --- |
| BLOQUE TESIS esta semana: | _____________________________________________ |
| BLOQUE SKILL esta semana: | _____________________________________________ |
| BLOQUE VIDA esta semana: | _____________________________________________ |

TRACKING DIARIO:

Lun: ☐ Tesis  ☐ Skill  ☐ Vida

Mar: ☐ Tesis  ☐ Skill  ☐ Vida

Mie: ☐ Tesis  ☐ Skill  ☐ Vida

Jue: ☐ Tesis  ☐ Skill  ☐ Vida

Vie: ☐ Tesis  ☐ Skill  ☐ Vida

Sáb: ☐ Tesis  ☐ Skill  ☐ Vida

Dom: (Flexible)

## ÚLTIMO CONSEJO

Este plan NO es perfecto. Vas a tener semanas malas. Vas a saltarte pasos (lo sé, lo dijiste). Está BIEN.

Lo importante: Vuelve al plan cuando te des cuenta que te saliste. No te castigues. Solo vuelve.

Tienes 3.5 meses. ES SUFICIENTE si te mantienes en la estructura de 3 bloques diarios.

Mayo-Junio: Defiendes.

Julio: Empiezas a trabajar.

Agosto: Haces ese cover K-pop como GRADUADA Y EMPLEADA. 🎤🎓💼

Tú puedes. Y este plan está diseñado para TI, no para una persona perfecta que no existe.